**Информация по конкурсам РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»**

**по родным языкам**

**РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» принял участие в КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ фондом СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ.**

 **27.05 2021 года ВЫИГРАЛ 4 ПРОЕКТА**

**Конкурс №1:** [*СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТЫ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ», «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»*](https://xn--d1acgejpfp6hc6b.xn--p1ai/?page_id=8549)

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» подал заявки по:

1. Абазинскому языку: «Родной(абазинский) язык» 1-4 классы;
2. Карачаевскому языку: «Родной (карачаевский)» 1-4классы;
3. Карачаевская родная литература: «Литературное чтение (адабият окъуу) на родном (карачаевском) языке» 1-4 классы.

**ВЫИГРАНЫ ПРОЕКТЫ:**

1. Абазинский язык (1-4 кл)- 3.120000
2. Карачаевский язык 1-4 кл- 3.912 000

1. Абазинский язык (1-4 кл)- 3.120000

План-график

реализации

Проекта по разработке учебников, учебно-методических материалов

 по предмету «Родной (абазинский) язык» 1-4 кл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание | Ответственные | Сроки |
| 1 этап | Обсуждение плана разработки учебников и учебно-методических пособий по предмету «Родной (абазинский) язык» 1-4 кл. Утверждение нового авторского состава учебников. | Гонова Л. Н., Смыр Л.Х., Джердисова А.М., Пазов С.У. | апрель 2021 |
| 2 этап | Согласование сроков подготовки рукописей. О структуре, задачах и правилах разработки учебных пособий для 1-4 классов. Работа над проектом. Подготовка электрон. Учебников, методич. пособ. Отчет | Гонова Л. Н., Смыр Л.Х., Джердисова А.М., Пазов С.У. | май - сентябрь2021 |
| 3 этап | Обсуждение подготовлен. рукописей учебных и учебно-методических пособий, электрон. учебников для 1-4 классов. Отчет. | Члены Научно-методического совета, рецензенты, авторы. | Октябрь 2021 |
| 4 этап  | Экспертиза, рецензирование Проекта.Отчет. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатель НМС, рецензенты, авторы. | Ноябрь 2021 |

1. Карачаевский язык 1-4 кл-3.912 000

**План-график**

реализации Проекта по разработке учебников, учебно-методических материалов по предмету «Родной (карачаевский) язык» 1-4 кл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание | Ответственные | Сроки |
| 1 этап | Обсуждение плана издания учебников и учебно-методических пособий по предмету «Родной (карачаевский) язык» 1-4 кл. Утверждение нового авторского состава учебников. | Акбаев Х.М., Алиева Т.К., Капушева А.А., Эльканова С.М | Апрель 2021 |
| 2 этап | Согласование сроков подготовки рукописей. О структуре и правилах разработки учебных пособий для 1-4 классов. Работа над проектом | Акбаев Х.М., Алиева Т.К., Капушева А.А., Эльканова С.М | май - сентябрь2021 |
| 3 этап | Обсуждение рукописей учебных и учебно-методических пособий для 1-4 классов | Члены Научно-методического совета, рецензенты, авторы. | Октябрь 2021 |
| 4 этап  | Экспертиза, рецензирование Проекта | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатель НМС | Ноябрь 2021 |

##### [***КОНКУРС №2*** *ФОНДА СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ*](https://xn--d1acgejpfp6hc6b.xn--p1ai/?page_id=8551)

##### РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» подал заявки по:

1. Абазинскому языку: «Родной(абазинский) язык» 1-4 классы;
2. Абазинскому языку: Родной(абазинский) язык» 5-9 классы;
3. Карачаевскому языку: «Родной (карачаевский)» 1-4 классы;
4. Карачаевскому языку: «Родной (карачаевский)» 5-9классы;
5. Карачаевская родная литература: «Литературное чтение (адабият окъуу) на родном (карачаевском) языке» 1-4 классы;
6. Карачаевская родная литература: «Литературное чтение (адабият окъуу) на родном (карачаевском) языке» 5-9 классы;
7. Ногайскому языку: «Родной (ногайский)язык» 1-4 классы ;
8. Ногайскому языку: «Родной (ногайский)язык» 5-9классы;
9. Ногайская родная литература: «Литературное чтение на родном (ногайском) языке» 1-4 классы;
10. Ногайская родная литература: «Литературное чтение на родном (ногайском) языке» 5-9 классы

**ВЫИГРАЛИ ПРОЕКТЫ:**

1. Ногайский язык 1-4кл- 700 000
2. Ногайская родная литература 1-4 кл- 700 000
3. Ногайская родная литература 1-4 кл- 700 000

**План-график**

реализации Проекта по разработке учебников, учебно-методических материалов по предмету «Литературное чтение на родном (ногайском) языке» 1-4 кл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание | Ответственные | Сроки |
| 1 этап | Обсуждение плана издания электронных учебников по предмету «Литературное чтение на родном (ногайском) языке». 1-4 кл. Утверждение нового авторского состава учебников и учебно-методических пособий. | Мамаева Ф.Т., Аюбова С.А., Джанибекова Т.Х.  | Апрель 2021 |
| 2 этап | Согласование сроков подготовки электронных учебников по предмету для 1-4 классов. Работа над проектом. Отчет. | Аюбова С.А., Джанибекова Т.Х. Капаева К.М., Кукаева С.А., Даулова Н.А.  | Май-сентябрь 2021 |
| 3 этап | Обсуждение макетов электронных учебников по предмету для 1-4 классов. «Литературное чтение на родном (ногайском) языке». 1-4 кл. Изготовление электр.учебн.Отчет. | Члены Научно-методического совета, рецензенты, авторы. |  Октябрь 2021 |
| 4 этап  | Подведение итогов Проекта по разработке электронных учебников по предмету для 1-4 классов. «Литературное чтение на родном (ногайском) языке». Отчет. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатель НМС.  | Ноябрь 2021 |

1. Ногайский родной язык 1-4 кл- 700 000

**План-график**

реализации Проекта по разработке учебников, учебно-методических материалов по предмету «Родной (ногайский) язык». 1-4 кл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание | Ответственные | Сроки |
| 1 этап | Обсуждение плана издания электронных учебников по предмету «Родной (ногайский) язык». 1-4 кл». Утверждение нового авторского состава. | Аюбова С.А. Кубанова М.С., Суюнова А.М., Аюбова Н.М., Кумратова М.Р. | Апрель 2021 |
| 2 этап | Согласование сроков подготовки электронных учебников. О структуре и правилах разработки электронных учебников для 1-4 классов Работа над проектом | Аюбова С.А., Кубанова М.С., Суюнова А.М., Аюбова Н.М., Кумратова М.Р.  | Май –сентябрь2021 |
| 3 этап | Обсуждение макетов электронных учебников для 1-4 классов по предмету «Родной (ногайский) язык» 1-4 кл. | Члены Научно-методического совета, рецензенты, авторы. | Октябрь 2021 |
| 4 этап  | Подведение итогов Проекта по разработке электронных учебников по предмету «Родной (ногайский) язык» 1-4 кл. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатель НМС.  | Ноябрь 2021 |

10.08.2021 года представители ФОНДА СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нуждина Светлана Анатольевна –исполнительный директор Фонда и

Чугунова Ольга Геннадьевна –координатор проектов Фонда приехали в Министерство образования и науки КЧР, состоялась встреча с Министром образования КЧР –Кравченко И.В.

Гости встретились с авторами учебников родных языков выигранных проектов. Обсудили вопросы реализации проектов.